## خطة المرحلة م2–3
خطة مهام المرحلة م2–3 (الشهر 2–3) — المرحلة الحالية
اكتشاف الجسيمات + تتبع الجسيمات (الوحدة 4 والوحدة 5)
1) نظرة عامة على المرحلة
المرحلة | م2–3 (الشهر 2–3) — اكتشاف الجسيمات + تتبع الجسيمات
الوحدات المرتبطة | الوحدة 4: اكتشاف الجسيمات ¦ الوحدة 5: تتبع الجسيمات
بداية المرحلة | 10 سبتمبر 2026 (نهاية المرحلة م1–2)
موعد انتهاء المرحلة | 22 أكتوبر 2026
المدة | 6 أسابيع (42 يوماً) — وفق الجدول الزمني للمشروع، القسم 7 من العرض الفني
نسبة الدفعة الأساسية | 21% من إجمالي قيمة المشروع = 1,648 $
2) خطة المهام الأسبوعية
المهام مستخلصة من مخرجات الوحدة 4 (اكتشاف الجسيمات) والوحدة 5 (تتبع الجسيمات) كما وردت في جدول التسليم التعاقدي، مقسّمة على نافذة المرحلة الممتدة 6 أسابيع.
الأسبوع | المهمة | الوحدة | التقييم باليوم | الحالة
الأسبوع 1 | تطوير خوارزمية كشف الحدود لتحديد حدود الجسيمات | الوحدة 4 | 2
الأسبوع 1 | تطوير خوارزمية كشف البقع LoG/DoG | الوحدة 4 | 3
الأسبوع 2 | تنفيذ تحليل المكونات المتصلة لتجميع مناطق الجسيمات المكتشفة | الوحدة 4 | 2
الأسبوع 2 | تنفيذ تصفية الكائنات الصغيرة لإزالة تشويش الضوضاء | الوحدة 4 | 1
الأسبوع 3 | تنفيذ فصل الجسيمات المتراكبة عبر خوارزمية Watershed | الوحدة 4 | 4
الأسبوع 3 | اختبار داخلي لخط كشف الجسيمات الكامل (الوحدة 4) على عينات من الإطارات | الوحدة 4 | 2
الأسبوع 4 | بناء نظام تتبع بالمركز الأقرب لربط الاكتشافات عبر الإطارات المتتالية | الوحدة 5 | 3
الأسبوع 4 | حساب سرعة الجسيمات (بكسل/إطار، معايرة إلى مم/ث) | الوحدة 5 | 2
الأسبوع 5 | تحليل الاتجاه والزاوية وتوليد المسارات الكاملة للجسيمات | الوحدة 5 | 2
الأسبوع 5 | تعيين معرّفات ثابتة عبر الانسدادات وتقييم فلتر Kalman | الوحدة 5 | 3
الأسبوع 6 | التحقق من عمل خوارزميات الكشف والتتبع على عينات فعلية من بيانات العميل | الوحدة 4 + 5 | 2
الأسبوع 6 | قياس معدل الكشف الفعلي (جسيم/زمن) وتوثيقه في محضر استلام المرحلة وفق مصفوفة الأداء | مصفوفة الأداء | 2
النهائي | تسليم المرحلة، اعتماد الاستلام من العميل، وتحديد نسبة الدفعة المستحقة | —
3) معايير القبول
• تسليم وظيفي لخوارزميات كشف الجسيمات: كشف الحدود، كشف البقع LoG/DoG، تحليل المكونات المتصلة، فصل الجسيمات المتراكبة عبر Watershed.
• تسليم وظيفي لنظام التتبع: تتبع بالمركز الأقرب، تحليل الاتجاه، توليد المسارات الكاملة، تعيين معرّفات ثابتة عبر الانسدادات.
• التحقق من عمل جميع الخوارزميات على عينات فعلية من بيانات العميل، دون إقرار رسمي بمؤشرات الدقة/الأداء النهائية في هذه المرحلة.
• تسجيل قياس كمي لمعدل الكشف الفعلي في محضر استلام المرحلة، وفق مصفوفة الأداء الخاصة بالمرحلة م2–3 (معيار مرجعي قبل تدريب النموذج).
4) نسبة الدفعة المشروطة بالأداء (21% = 1,648 $)
نسبة الدفعة المستحقة لهذه المرحلة مشروطة بمعدل الكشف الفعلي المحقق على بيانات العميل الفعلية:
معدل الكشف المحقق | المبلغ المحتجز
30,000 جسيم / 5 ثوانٍ (أو أفضل) | 0 $
25,000 جسيم / 5 ثوانٍ | 82.5 $
20,000 جسيم / 5 ثوانٍ | 165 $
دون ذلك، وفق تدرج المصفوفة (الحد الأدنى 75% عند 5,000/5 ث) | حتى 25%
ملاحظة: أي مبلغ يُحتجز في هذه المرحلة قابل للاسترداد بالكامل عند التسليم النهائي م6 إذا تحقق الهدف التعاقدي النهائي (30,000 جسيم/ثانية بدقة 10 ميكرومتر)، وفق بند التحسين التكراري (المادتان 4.3 و9).
5) موعد انتهاء المرحلة
موعد تسليم المرحلة م2–3: 22 أكتوبر 2026